|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **فرآيند ايجينگ** | **پیش‌بینی زمان شروع** | **پیش‌بینی زمان پایان** |
| تهيه دوغاب سراميکي حاوی افزودنیهای مختلف | 01/12/1400 | 05/12/1400 |
| تهیه گل، مهیا نمودن شرایط محیطی مناسب برای **aging** | 06/12/1400 | 10/12/1400 |
| ذخیره سازی گل تحت شرایط کنترل شده دما و رطوبت | 11/12/1400 | 15/12/1400 |
| انجام آزمایش های های پلاستیسیته و رفتار رئولوژی در فاصله های زمانی مختلف تا مدت 6 ماه پس از تهیه گل | 15/12/1400 | 15/06/1401 |
| انجام آزمایش های خواص فیزیکی و مکانیکی(دانسيته و تخلخل، انقباض خشک و پخت، استحکام خشک و پخت) تا مدت6 ماه پس از تهیه گل | 15/12/1400 | 15/06/1401 |
| **ارسال گزارش 6 ماهه اولaging**  | **01/07/1401** |
| انجام آزمایش های های پلاستیسیته و رفتار رئولوژی در فاصله های زمانی مختلف تا مدت 12 ماه پس از تهیه گل | 15/06/1401 | 15/12/1401 |
| انجام آزمایش های خواص فیزیکی و مکانیکی (دانسيته و تخلخل، انقباض خشک و پخت، استحکام خشک و پخت) تا مدت 12 ماه پس از تهیه گل | 15/06/1401 | 15/12/1401 |
| **ارسال گزارش نهایی**  | **25/12/1401** |