شکست کار طرح " طراحی و راه اندازی شبکه ملی پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در کشور با رویکرد سالمندی سالم، فعال و خود مراقب مبتنی بر استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی در سامانه های تشخیصی، مراقبتی و درمانی "

(فاز 1: مطالعه تطبیقی، نیازسنجی علمی و فنی، طراحی و ارائه مدل مرکز پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی مبتنی بر فناوری‌های نوین ICT)

کاربرگ شماره 1( فاز های اصلی)

|  | شماره فاز |  | عناوین برنامه های اصلی ( فازهای اصلی) | پيش بيني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دستاورد هر فاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | درصد وزنی |  | تاریخ |  |  |  | اعتبار (میلیون ريال) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | شروع |  | خاتمه |  | هزینه ای |  | سرمایه ای |  |  |  |
|  | 1 |  | نیاز سنجی و مطالعات تطبیقی، ارزیابی علمی و فنی، طراحی و ارائه مدل مرکز پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی مبتنی بر زیرساخت نرم افزاری ICT | 10 |  | 1402.05.01 |  | 1403.05.01 |  | 20000 |  | - |  |  | 1. مدل بومی مرکز 2. سامانه غربالگری سلامت سالمندی پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در 5 بعد سلامت روان، جسم، شناخت، معنوی و اجتماعی مبتنی بر فناوری‌های نوین ICT |
|  | 2 |  | تجهیز و راه اندازی مرکز جامع پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در شهر تهران مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی در سامانه های تشخیصی، مراقبتی و درمانی | 40 |  | 1402 |  | 1403 |  | 80000 |  | 210000 |  |  | - مرکز جامع پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در شهر تهران - سامانه جامع مدیریت سلامت سالمندی مبتنی بر فناوری‌های نوین ICT |
|  | 3 |  | تجهیز و راه اندازی شعب مرکز جامع پایش ، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در استان تهران مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی در سامانه های تشخیصی، مراقبتی و درمانی | 20 |  | 1403 |  | 1404 |  | 50000 |  | 50000 |  |  | - شعبه جامع پایش ، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در استان تهران (حداقل دو شعبه در استان) - توسعه سامانه جامع مدیریت سلامت سالمندی مبتنی بر فناوری‌های نوین ICT در سطح ملی |
|  | 4 |  | تجهیز و راه اندازی شعب مرکز جامع پایش ، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در استانهای منتخب کشور مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی در سامانه های تشخیصی ، مراقبتی و درمانی | 30 |  | 1404 |  | - |  | - |  | - |  |  | 1. شبکه ملی پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در کشور (حداقل 2 شعبه در خارج از استان تهران) |
|  |  | جمع کل : |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  | 260000 |  |  |

شکست کار طرح " طراحی و راه اندازی شبکه ملی پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در کشور با رویکرد سالمندی سالم، فعال و خود مراقب مبتنی بر استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی در سامانه های تشخیصی، مراقبتی و درمانی "

کاربرگ شماره 2 (زیرفازها)

| شماره فاز | زیرفاز | موضوع | عناوین برنامه های فرعی ( زیر فازها) | پیش بینی |  |  |  |  | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | تاریخ |  | درصد وزنی | اعتبار (میلیون ريال) |  |  |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  | هزینه ای | سرمایه ای |  |
| 1 | 1 | مرور متون | جستجوی نظام مند متون علمی مرتبط با سلامت سالمندی از پایگاه های معتبر بین المللی | 1402.05.01 | 1402.05.15 | 10 | 3.000 |  | مقاله، گزارش |
|  | 2 |  | جمع آوری داده های علمی مرتبط با سلامت سالمندی | 1402.05.15 | 1402.06.01 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | پیش پردازش داده های علمی مرتبط با سلامت سالمندی | 1402.05.15 | 1402.06.01 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | تحلیل وضعیت سلامت سالمندی در ایران | 1402.05.15 | 1402.06.01 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | تحلیل وضعیت سلامت سالمندی در کشورهای توسعه یافته منتخب | 1402.05.15 | 1402.06.01 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | مطالعه تطبیقی وضعیت سلامت سالمندی در ایران و جهان | 1402.05.15 | 1402.07.01 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | شناسایی و استخراج پروتکل ها، استاندارها و مدل های پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت با تمرکز بر دوره سالمندی در کشورهای توسعه یافته منتخب | 1402.07.01 | 1402.08.01 | 10 | 2.000 |  |  |
|  | 8 |  | بررسی شاخص ها و عوامل موثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در به کارگیری پروتکل ها، استانداردها و مدل های موجود در کشورهای منتخب توسعه یافته (FG) | 1402.08.01 | 1402.09.01 |  |  |  |  |
|  |  |  | ارائه گزارش و دریافت بودجه | 1402.09.01 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | تدوین فلوچارت، پروتکل و فرآیندها | تعیین هدف و گروه های هدف | 1402.09.01 | 1402.11.01 | 15 | 4.000 |  | گزارش |
|  | 10 |  | ارزیابی وضعیت موجود ایران و جهان |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | ترجمه تخصصی متون |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | شناسایی فرآیندها |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | تعیین و تشریح مراحل |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | ترسیم فلوچارت ها |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | تدوین پروتکل و استانداردها |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | بازبینی و ارزیابی |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ارائه گزارش(ارائه فلوچارت، فرآیند و پروتکل های بومی‌شده) و دریافت بودجه | 1402.11.01 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | ارائه مدل | تدوین برنامه عمل بر اساس پروتکل و استانداردها | 1402.11.01 | 1403.02.01 | 10 | 2.000 |  | گزارش |
|  | 18 |  | تحلیل و تطابق مدل ها با وضعیت موجود و امکان اجرایی سازی |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | طراحی و ارائه مدل بومی پیشنهادی برای مرکز پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت سالمندی در ایران |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ارائه گزارش( ارائه مدل) و دریافت بودجه | 1403.02.01 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | تدوین RFP | انتخاب پرسشنامه های غربالگری روا و پایا مرتبط با حیطه های 5گانه سلامت سالمندی در قالب مدل بومی پیشنهادی | 1402.12.01 | 1403.02.01 | 5 | 1.000 |  | گزارش |
|  | 21 |  | تدوین RFP سامانه غربالگری سلامت سالمندی در حیطه های 5گانه سلامت سالمندی مبتنی بر فناوری های نوین ICT | 1402.11.01 | 1403.3.01 | 10 |  |  | گزارش |
|  |  |  | ارائه گزارش و دریافت بودجه | 1403.3.01 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | ارائه سامانه غربالگری | طراحی و ارائه سامانه غربالگری سلامت سالمندی بر بستر ICT مرتبط با حیطه های 5 گانه سلامت سالمندی | 1402.03.01 | 1403.05.01 | 40 | 8.000 |  | ارائه نرم افزار تحت سامانه غربالگری |
|  |  |  | ارائه گزارش(ارائه نرم افزار تحت سامانه غربالگری) و دریافت بودجه | 1403.05.01 |  |  |  |  |  |