شکست کار طرح " تکمیل دانش فنی و تولید داروی نوترکیب ضد اسهال دام "

کاربرگ شماره 1( فاز های اصلی)

| فاز | عناوین برنامه های اصلی ( فازهای اصلی) | پيش بيني |  |  | دستاورد هر فاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد وزنی | تاریخ |  |  |
|  |  |  | شروع | خاتمه |  |
| 1 | انجام فرآیند تحقیقات آزمایشگاهی و تستهای فارمی جهت صحت سنجی و تعیین دز مصرف | 34 | 01/07/1398 | 01/02/1400 | تکمیل فاز مطالعاتی، دانش فنی تولید و نهای سازی فرمول دارویی |
| 2 | خرید و نصب ماشین آلات بسته بندی و تجهیزات خط پودر و پیگیری مجوز تولید دارو الکترولیت پلاس | 16 | 01/07/1398 | 30/09/1401 | پیگیری و اخذ مجور تولید قراردادی دارو الکترولیت |
| 3 | نهایی سازی فرمول خمیر و تست های مرتبط فارمی و ازمایشگاهی | 27 | 01/03/1399 | 30/09/1401 | نهایی سازی فرمول خمیر |
| 4 | تولید آنتی ژن های مرتبط با تولید آنتی بادی | 24 | 01/11/1398 | 30/09/1401 | بهره برداری از ترکیبات آنتی ژنیک جهت تولید آنتی بادی |
| جمع کل |  | 100 |  |  |  |

| نام/ نام خانوادگی و امضاء: |  |  |
| --- | --- | --- |
| مجری/ مجریان طرح | رئیس پژوهشگاه/ پژوهشکده/ واحد | مديرکل دفترتخصصي کشاورزی و منابع طبیعی داراب یزدانی |

شکست کار طرح " تکمیل دانش فنی و تولید داروی نوترکیب ضد اسهال دام " / کاربرگ شماره 2 (زیرفازها)

| شماره فاز | زیرفاز | عناوین برنامه های فرعی ( زیر فازها) | درصد وزنی زیر فاز | پیش بینی |  |  |  | درصد وزنی فاز | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | تاریخ |  | اعتبار (میلیون ريال) |  |  |  |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه | هزینه ای | سرمایه ای |  |  |
| 1 | 1-1 | انجام تست های آزمایشگاهی و فارمی بر روی محصول اولیه | 15 | 01/07/1398 | 01/04/1399 | 11303 | 426 | 34 | برآورد نیازمندی های فرمول اولیه و نقاط ضعف ویژه |
|  | 2-1 | تکمیل فرمول دارویی و تعیین دز مصرف دارو | 19 | 01/04/1399 | 01/02/1400 |  |  |  | اعمال تغییرات فرمولاسیون بر اساس نتایج تحقیقات |
| 2 | 1-2 | مذاکرات، پیگیری همکاری با واحد های داروسازی | 3 | 01/07/1398 | 01/03/1399 | 1466 | 4087 | 16 | عقد قراردا همکاری با واحد داروسازی |
|  | 2-2 | خرید ماشین آلات و تجهیزات میکس و بسته بندی محصول الکترولیت | 10 | 01/01/1399 | 01/08/1399 |  |  |  | بررسی پیمان کاران و عقد قرارداد جهت ساخت دستگاه |
|  | 3-2 | راه اندازی خط تولید و اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی و آمادگی تولید ساشه | 3 | 01/04/1399 | 30/09/1401 |  |  |  | پیگیری مدارک جهت اخذ مجوز و تولید محصول صنعتی |
| 3 | 1-3 | مطالعات و پیاده سازی فرمولاسیون پایه خمیر | 1 | 01/03/1399 | 01/11/1399 | 2288 | 7062 | 27 | دستیابی به فرمولاسیون پایه خمیر |
|  | 2-3 | نهایی سازی نمونه با ماده موثر و تولید نمونه | 12 | 01/11/1399 | 01/08/1400 |  |  |  | آماده سازی ماده اولیه دارویی جهت فرمولاسیون خمیر |
|  | 3-3 | تست پایداری و تست آزمایشگاهی مرتبط | 7 | 01/07/1399 | 30/04/1401 |  |  |  | اخذ نتایج تست ماده اولیه دارویی در فرمول خمیر در محیط آزمایشگاهی |
|  | 3-4 | تولید نمونه نهایی و تست فارمی | 7 | 01/05/1401 | 30/09/1401 |  |  |  | تولید نمونه های آزمایشگاهی جهت تست فارمی و تکمیل مدارک |
| 4 | 4-1 | بررسی و مطالعات اولیه عوامل پاتوژنیک و شناسایی عوامل آنتی ژنتیک | 1 | 01/11/1398 | 30/09/1399 | 489 | 7880 | 24 | انتخاب اپی توپ مورد نظر در انتخاب آنتی بادی |
|  | 4-2 | خرید منابع آنتی ژنیک، کشت، جداسازی و تخلیص | 14 | 01/10/1399 | 30/05/1401 |  |  |  | تامین منابع اولیه میکروبی مورد نظر |
|  | 4-3 | تهیه و تولید آنتی ژن روتاویروس | 9 | 01/04/1400 | 30/09/1401 |  |  |  | تولید منابع آنتی ژنیک و ارائه تست های مرتبط |
| جمع کل |  |  | 100 |  |  | 15545 | 19455 | 100 |  |

| مجری/ مجریان طرح | رئیس پژوهشگاه/ پژوهشکده/ واحد | مديرکل دفترتخصصي کشاورزی و منابع طبیعی داراب یزدانی |
| --- | --- | --- |