## Sheet1
گزارش ماهانه پیشرفت طرحهای فناورانه شماره گزارش: 20
تاریخ گزارش :مهر 1400 |  | سازمان / واحد مجری: گروه پژوهشی مبدل‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت |  |  | عنوان طرح: تکمیل دانش فنی طراحی و ساخت سیستم رانش یک رام قطار 7 واگنه
پیشرفت | عنوان فعالیت ( بر اساس شکست کار) | [7 empty] | WBS
100% | فعالیتهای مربوط به پیش از قرارداد و عقد قرارداد
67% | محاسبات تحلیل عملکردی (Performance Analysis)
94% | تکمیل دانش فنی
100% | طراحی اینترفیس های الکتریکی به زیرساخت ها
87% | طراحی اینترفیس های مکانیکی به زیرساخت ها
100% | تدوین دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری سیستم رانش
91% | تدوین دستورالعمل‌های تست و راه‌اندازی سیستم رانش
18% | محاسبات و پیاده سازی RAMS، LCC، FMECA و FTA
50% | آموزش
گزارش هزینه
میلیون ریال | [5 empty] | 85907 | جمع هزینه های نیروی انسانی طرح تا تاریخ گزارش : |  |  | بالاسری-حقوق-دکل-غذا-کارت
میلیون ریال |  |  |  |  | 229687 | جمع هزینه های خرید مواد مصرفی و اولیه طرح تا تاریخ گزارش : |  |  |  | تنخواه - حواله-سایر-
میلیون ریال |  |  |  | 119224 | جمع هزینه های خرید خدمت طرح (خدمات پیمانکاری خارج جهاد) تا تاریخ گزارش :
میلیون ریال |  |  | 7420 | جمع هزینه های خرید اقلام سرمایه ای طرح ( زمین ، ساختمان ، تجهیزات) تا تاریخ گزارش :
مشکلات و موانع جاری
بیشترین مشکل در ماه های اسفند و فروردین، اصرار کارفرما به راه اندازی قطار تحت هر شرایطی بود که علاوه بر فشار و استرس قابل توجه به تیم طراحی، جهت انجام این کار مجبور شدیم با پذیرش مخاطرات فراوان، بسیاری از تست ها و پارامترهای طراحی را کنار گذاشته و با حداقل حفاظت ممکن، خواسته کارفرما را انجام دهیم. بنابراین لازم است حتما توجه شود که هنوز کارهای ناتمام بسیاری در قسمت طراحی و تست باقی مانده تا قطار آماده مسافرگیری شود. همچنین تاخیر قابل توجه در انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، موجب شده است که تعدادی از سفارش ها، هنوز نهایی نشده و بابت نصب قطعه سالم زمان زیادی باید صبر کنیم.
پیشبینی ای از خطرات و ریسکهای آینده طرح
به خاطر آماده نبودن بوژی های اصلی و تاخیر تا حدود تیر و مرداد در نصب آنها، عملا امکان تست دینامیکی و مدت دار گیربکس ها وجود ندارد و ما هنوز یک نمونه تست شده مدت دار از گیربکس ها . کوپلینگ نداریم. تجمیع کل سیستم رانش شامل تجهیزات الکترونیک قدرت، موتور و گیربکس، شاید تا شهریور طول بکشد و علاوه بر محدودیت زمان جهت رفع ایرادات طراحی، به لحاظ زمان، مجدد تیم رانش از طرف کارفرما جهت انجام تستهای مربوط به مسافرگیری به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت و ریسک اشتباه از این ناحیه نیز بالا خواهد رفت.
سایر موارد
عناوین و درصورت لزوم خلاصه شرح :
مدیرکل دفتر تخصصی |  | ناظر پروژه: آقایان اخوان (جهاد) و رضایی ملک (مترو) |  |  | رئیس سازمان/واحد مجری: حمید آب روشن |  |  | مدیر پروژه: مهدی فاضلی