## Sheet1
گزارش ماهانه پیشرفت طرحهای فناورانه شماره گزارش: 24
تاریخ گزارش : بهمن 1400 |  | سازمان / واحد مجری: گروه پژوهشی مبدل‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت |  |  | عنوان طرح: تکمیل دانش فنی طراحی و ساخت سیستم رانش یک رام قطار 7 واگنه
پیشرفت | عنوان فعالیت ( بر اساس شکست کار) | [7 empty] | WBS
100% | فعالیتهای مربوط به پیش از قرارداد و عقد قرارداد
84% | محاسبات تحلیل عملکردی (Performance Analysis)
96% | تکمیل دانش فنی
100% | طراحی اینترفیس های الکتریکی به زیرساخت ها
100% | طراحی اینترفیس های مکانیکی به زیرساخت ها
100% | تدوین دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری سیستم رانش
100% | تدوین دستورالعمل‌های تست و راه‌اندازی سیستم رانش
100% | محاسبات و پیاده سازی RAMS، LCC، FMECA و FTA
70% | آموزش
گزارش هزینه
میلیون ریال | [5 empty] | 98102 | جمع هزینه های نیروی انسانی طرح تا تاریخ گزارش : |  |  | ربی
میلیون ریال |  |  |  |  | 240240 | جمع هزینه های خرید مواد مصرفی و اولیه طرح تا تاریخ گزارش :
میلیون ریال |  |  |  | 121779 | جمع هزینه های خرید خدمت طرح (خدمات پیمانکاری خارج جهاد) تا تاریخ گزارش :
میلیون ریال |  |  | 7570 | جمع هزینه های خرید اقلام سرمایه ای طرح ( زمین ، ساختمان ، تجهیزات) تا تاریخ گزارش :
مشکلات و موانع جاری
عدم پرداخت مطالبات. اصرار کارفرما به انجام تستهای جامع به بهانه محدودیت زمانی قرارداد با مشاور خارجی بدون در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای انجام عملیات راه اندازی و تست های داخلی قطار.
پیشبینی ای از خطرات و ریسکهای آینده طرح
اصرار به تسریع در انجام تستهای جامع قطار با توجه به آماده نبودن سیستم ترمز و مشکلاتی که در بوژی های ساخته شده توسط شرکت مپنا احساس می شود، می تواند منجر به عدم پذیرش برخی تستها یا ایجاد خسارت شود که طبیعتا مورد انتظار هیچکس نیست.
سایر موارد
عناوین و درصورت لزوم خلاصه شرح :
مدیرکل دفتر تخصصی |  | ناظر پروژه: آقایان اخوان (جهاد) و رضایی ملک (مترو) |  |  | رئیس سازمان/واحد مجری: حمید آب روشن |  |  | مدیر پروژه: مهدی فاضلی