## Sheet1
گزارش ماهانه پیشرفت طرحهای فناورانه شماره گزارش: 16
تاریخ گزارش: افروردین ماه 1400 |  | سازمان / واحد مجری: جهاددانشگاهی علم و صنعت |  | عنوان طرح: طراحی و ساخت درایو 15 مگاوات
پ
پیشرفت | عنوان فعالیت ( بر اساس شکست کار) | [5 empty] | ردیف
100% | مطالعات | [5 empty] | 1
100% | طراحی و محاسبات | [5 empty] | 2
100% | تامین نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات | [5 empty] | 3
100% | ساخت نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات | [5 empty] | 4
100% | تست نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات | [5 empty] | 5
92% | تامین قطعات 2.5 مگاوات اول | [5 empty] | 6
0% | ساخت و مونتاژ 2.5 مگاوات اول | [5 empty] | 7
92% | تامین و تدارکات دو ماژول 2.5 مگاوات دوم | [5 empty] | 8
0% | ساخت و مونتاژ دو ماژول 2.5 مگاوات دوم | [5 empty] | 9
0% | تست کارگاهی | [5 empty] | 10
0% | پیش راه اندازی و راه اندازی | [5 empty] | 11
0% | تامین و ساخت ماژول 7.5 مگاوات بعدی | [5 empty] | 12
گزارش هزینه
میلیون ریال |  |  |  | 14531 | جمع هزینه های نیروی انسانی طرح تا تاریخ گزارش : |  |  | حقوق-بالاسری
میلیون ریال |  |  |  | 31705 | جمع هزینه های خرید مواد مصرفی و اولیه طرح تا تاریخ گزارش : |  |  | ترانس
میلیون ریال |  |  | 9177 |  |  |  | جمع هزینه های خرید خدمت طرح (خدمات پیمانکاری خارج جهاد) تا تاریخ گزارش : |  | ÷
میلیون ریال |  |  | 84 | جمع هزینه های خرید اقلام سرمایه ای طرح ( زمین ، ساختمان ، تجهیزات) تا تاریخ گزارش :
مشکلات و موانع جاری
کندی روند تامین قطعات اولین ماژول 2/5 مگاوات باعث تاخیر در پروژه شده است نبود نقدینگی جهت ادامه پروژه
پیشبینی ای از خطرات و ریسکهای آینده طرح
تاخیر در ارائه قطعات ماژول های بعدی
سایر موارد
مدیرکل دفتر تخصصی |  | ناظر پروژه: مهندسین : مسعود میرزرگر و علی اخوان |  | رئیس سازمان/واحد مجری : حمید آب روشن |  | مدیر پروژه: محمد فرزی

## Sheet2
Task Name
تامین نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات
ساخت نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات
تست نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات