## Sheet1
گزارش ماهانه پیشرفت طرحهای فناورانه شماره گزارش: 24
تاریخ گزارش: دی ماه 1400 |  | سازمان / واحد مجری: جهاددانشگاهی علم و صنعت |  | عنوان طرح: طراحی و ساخت درایو 15 مگاوات
پیشرفت | عنوان فعالیت ( بر اساس شکست کار) | [5 empty] | ردیف
100% | مطالعات | [5 empty] | 1
100% | طراحی و محاسبات | [5 empty] | 2
100% | ماژول 120 کیلو وات | [5 empty] | 3
94% | ماژول 2.5 مگاوات اول | [5 empty] | 4
0% | دو ماژول 2.5 مگاوات دوم | [5 empty] | 5
6
7
8
9
10
11
12
گزارش هزینه
میلیون ریال |  |  |  | 23815 | جمع هزینه های نیروی انسانی طرح تا تاریخ گزارش : |  |  | حقوق-بالاسری
میلیون ریال |  |  |  | 35746 | جمع هزینه های خرید مواد مصرفی و اولیه طرح تا تاریخ گزارش : |  |  | ترانس
میلیون ریال |  |  | 7234 |  |  |  | جمع هزینه های خرید خدمت طرح (خدمات پیمانکاری خارج جهاد) تا تاریخ گزارش :
میلیون ریال |  |  | 424 | جمع هزینه های خرید اقلام سرمایه ای طرح ( زمین ، ساختمان ، تجهیزات) تا تاریخ گزارش :
مشکلات و موانع جاری
کندی روند تامین قطعات اولین ماژول 2/5 مگاوات باعث تاخیر در پروژه شده است . دیودها وارد گمرک امام خمینی در تهران شده است و پس از تکمیل مدارک استاندارد طی هفته های آتی ترخیص خواهد شد.
پیشبینی ای از خطرات و ریسکهای آینده طرح
عدم امکان رخرید قطعات ماژول های 7.5 مگاوات بعدی
سایر موارد
مدیرکل دفتر تخصصی |  | ناظر پروژه: مهندسین : مسعود میرزرگر و علی اخوان |  | رئیس سازمان/واحد مجری : حمید آب روشن |  | مدیر پروژه: محمد فرزی

## Sheet2
Task Name
تامین نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات
ساخت نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات
تست نمونه آزمایشگاهی 120 کیلووات