## 1678694957abcd
ردیف | عنوان | وزن | شروع | پایان | پیشرفت مجری | پیشرفت ناظر | پیشرفت دفتر
1 | فاز 1 - طراحی پرایمرها و کانستراکت وسفارش سنتز | 10 | 1399-02-01 | 1399-03-01 | 100 | 100 | 100
2 | فاز 1 - تکثیر و همسانه سازی در وکتورهای مورد نظر | 6 | 1399-03-01 | 1399-06-01 | 100 | 100 | 100
3 | فاز 1 -توالی یابی و انتخاب کلونی های بدون جهش | 4 | 1399-06-01 | 1399-07-01 | 5 | 5 | 5
4 | فاز 2 - انتخاب میزبان مناسب | 8 | 1399-05-01 | 1399-07-01 | 0 | 0 | 0
5 | فاز 2 - بهینه سازی دما و شرایط کشت و بیان | 7 | 1399-07-01 | 1399-08-01 | 0 | 0 | 0
6 | فاز 2 - تایید ترشح پروتئین | 5 | 1399-08-01 | 1399-09-01 | 0 | 0 | 0
7 | فاز 3 - خالص سازی اولیه | 5 | 1399-07-01 | 1399-09-01 | 0 | 0 | 0
8 | فاز 3 - خالص سازی تکمیلی (برای گریدهای داروی و غذایی) | 10 | 1399-09-01 | 1399-11-01 | 0 | 0 | 0
9 | فاز 4 - وسترن و SDS-PAGE | 4 | 1399-08-01 | 1399-11-01 | 0 | 0 | 0
10 | فاز 4 - Mass spectrometry | 2 | 1399-09-01 | 1399-12-01 | 0 | 0 | 0
11 | فاز 4 - تست های عملکرد همچون هضم پروتئین ها و ... | 4 | 1399-08-01 | 1399-12-01 | 0 | 0 | 0
12 | فاز 5 - بهینه سازی فرمولاسیون بافرها برای ماندگاری بالا و حفظ عملکرد | 10 | 1399-10-01 | 1399-12-01 | 0 | 0 | 0
13 | فاز 5 - تست های دوره ای برای تایید فرمولاسیوند | 5 | 1399-12-01 | 1400-02-01 | 0 | 0 | 0
14 | فاز 5 - بهینه سازی کشت در بیورآکتور 2 لیتر | 7 | 1399-10-01 | 1399-11-15 | 0 | 0 | 0
15 | فاز 6 - بهینه سازی کشت در بیورآکتور 5 لیتر | 7 | 1399-11-15 | 1400-01-01 | 0 | 0 | 0
16 | فاز 6 - بهینه سازی کشت در بیورآکتور 14 لیتر | 6 | 1400-01-01 | 1400-02-01 | 0 | 0 | 0