## 1678695080abcd
ردیف | عنوان | وزن | شروع | پایان | پیشرفت مجری | پیشرفت ناظر | پیشرفت دفتر
1 | 1-1 طراحی پرایمرها و کانستراکت وسفارش سنتز | 10 | 1399-02-01 | 1399-03-01 | 100 | 100 | 100
2 | 1-2 تکثیر و همسانه سازی در وکتورهای مورد نظر | 6 | 1399-03-01 | 1399-06-01 | 100 | 100 | 100
3 | 1-3 سفارش دستگاهها و تجهیزات و مواد ورد نیاز | 10 | 1399-06-01 | 1399-07-01 | 100 | 100 | 100
4 | 1-4 طراحی آزمایشگاه های جدید | 10 | 1399-06-01 | 1399-07-01 | 100 | 100 | 100
5 | 1-5 ساخت و آماده سازی آزمایشگاه های جدید | 10 | 1399-07-01 | 1399-09-01 | 100 | 100 | 100
6 | 1-6 توالی یابی و انتخاب کلونی های بدون جهش | 4 | 1399-06-01 | 1399-07-01 | 90 | 90 | 90
7 | 2-1 انتخاب میزبان مناسب | 4 | 1399-05-01 | 1399-07-01 | 90 | 75 | 75
8 | 2-2 بهینه سازی دما و شرایط کشت و بیان | 4 | 1399-07-01 | 1399-08-01 | 90 | 50 | 75
9 | 2-3 تایید ترشح پروتئین | 3 | 1399-08-01 | 1399-09-01 | 80 | 80 | 80
10 | 3-1 خالص سازی اولیه | 3 | 1399-07-01 | 1399-09-01 | 0 | 0 | 0
11 | 3-2 خالص سازی تکمیلی (برای گریدهای داروی و غذایی) | 5 | 1399-09-01 | 1399-11-01 | 0 | 0 | 0
12 | 4-1 وسترن و SDS-PAGE | 4 | 1399-08-01 | 1399-11-01 | 0 | 0 | 0
13 | 4-2 Mass spectrometry | 2 | 1399-09-01 | 1399-12-01 | 0 | 0 | 0
14 | 4-3 تست های عملکرد همچون هضم پروتئین ها و ... | 4 | 1399-08-01 | 1399-12-01 | 0 | 0 | 0
15 | 5-1 بهینه سازی فرمولاسیون بافرها برای ماندگاری بالا و حفظ عملکرد | 4 | 1399-10-01 | 1399-12-01 | 0 | 0 | 0
16 | 5-2 تست های دوره ای برای تایید فرمولاسیون | 3 | 1399-12-01 | 1400-02-01 | 0 | 0 | 0
17 | 6-1 بهینه سازی کشت در بیورآکتور 2 لیتر | 3 | 1399-10-01 | 1399-11-15 | 0 | 0 | 0
18 | 6-2 بهینه سازی کشت در بیورآکتور 5 لیتر | 6 | 1399-11-15 | 1400-01-01 | 0 | 0 | 0
19 | 6-3 بهینه سازی کشت در بیورآکتور 14 لیتر | 5 | 1400-01-01 | 1400-02-01 | 0 | 0 | 0